## 1-3
名稱 | Plan Yourself | Trello
LOGO
系統 | 網頁&Line Bot | 網頁&APP
功能 | 1.自然語言處理:輸入列表、工作、專案進度、截止日期等問句，以查詢專案詳細內容 2.可以針對列表、工作開關提醒 3.專案管理員推播功能 4.擁有自己負責的工作總覽 5.個別列表、工作的編輯權限設定 | 1.靜態輸入資料:專案、列表、工作 2.設定通知 3.成員權限

## 3-2
硬碟需求
電腦 | 基本配備 | 鍵盤、滑鼠、螢幕
| 作業系統 | Windows系列
| 網路需求 | 具備上網功能
手機 | 作業系統 | Android4.0(含)以上
軟體需求
電腦 | 版本控制 | Git cersion 2.21.1
| Javascript直議器 | Node.js
| 程式編輯器 | Microsoft Visual Studio Code
手機 | 應用程式 | LineAPP

## 3-3
軟體工程標準或規範
文件 |  | UML
工具
程式編輯器 |  | Microsoft Visual Studio Code
資料庫 |  | postgresql
README.md |  | Notepad++
資料庫管理介面 |  | pgAdmin3
伺服器 |  | Heroku
Public URLs 產生
UML |  | Visual Paradigm for UML 7.2 Personal Edition
程式開發技術
LineBot | 程式語言 |  | Javascript
| 外掛模組 | LINEBOT | line-bot-sdk
Web | 程式語言 |  | HTML5
外掛模組
文件美工
文件 |  | Microsoft Word 2016
簡報 |  | Microsoft PowerPoint 2016

## 4-1
日期 項目 | 2月28日 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 2019-05-01 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-11 | 2019-05-14 | 2019-06-23 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-28 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-07 | 2019-11-01 | 2019-11-08
主題發想
需求分析
網站規劃
技術學習
資料表建置
建置網頁
撰寫API
第一階段測試
建立LineBOT
第二階段測試
LOGO設計
簡報製作
文件製作
影片製作
海報製作

## 4-2
|  |  |  | ● 全組 | ◎主要 | ○次要
姓名/學號 項目 |  | 呂之晴 10546001 | 雷馥瑜 10546010 | 柯學易 10546013 | 陳翊婷 10546042 | 張智皓 N1056444
規劃 | 主題制定 | ● | ● | ● | ● | ●
| 資料蒐集 | ● | ● | ● | ● | ●
資料庫 | 資料庫設計 |  | ○ | ◎ | ○
| 資料庫建置 |  | ○ | ○ |  | ◎
系統建置 | 技術學習 | ● | ● | ● | ● | ●
| 程式撰寫(html) | ○ |  |  | ◎
| 程式撰寫(DB,API) |  | ◎ | ○ |  | ○
文件撰寫 | 背景與動機 | ● | ● | ● | ● | ●
| 系統目標與預期成果 | ◎ | ○ | ○
| 系統規格 |  | ○ | ◎ |  | ○
| 專案管理 | ○ |  |  | ○ | ◎
| 需求模型 |  | ◎ | ○ | ○
| 設計模型 | ○ |  |  | ◎ | ○

## 工作表2
桃園市桃園區源依據67號5樓123巷

## 工作表3
ZZ | 2月28日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月27日 | 3月28日 | 4月1日 | 4月3日 | 4月20日 | 4月25日 | 4月28日 | 5月1日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月11日 | 5月14日 | 6月23日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月28日 | 7月31日 | 9月1日 | 9月7日 | 11月1日 | 11月8日
項目
主題發想
需求分析
網站規劃
技術學習
資料表建置
建置網頁
撰寫API
第一階段測試
建立LineBOT
第二階段測試
LOGO設計
簡報製作
文件製作
影片製作
海報製作